зволяюг: а) выяснить структуру более сложных задач II их решений; б) па них •южно выяснить различные виды расписаний н возможные критерии их эффективности; в) простейшие задачи дают возможность выработать рекомендации для решения более сложных проблем; г) результаты применимы не только к составлению расписании на одной машине, но и к сложным производственным комплексам, функционирующим как одно целое; д) во всех случаях, когда одна из машин становится узким местом и на нее обращается особое внимание, часто для нее удобно составлять расписание независимо от других.

'0.2.1. Перестановочные расписания. Интуитивно ясно, что для системы, состоящей из п работ п машины, расписание, оптимальное относительно выбранного критерия, принадлежит к классу, исключающему прерывания или простои машины. Это значит, что возможные расписания отличаются только порядком следования работ. Такие расписания называются перестановочными.

Для обозначения очередности работы / в дальнейшем будем использовать квгдратные скобки [П. Запись f3] = 7 будет обозначать, что седьмая работа выполняется      третьей.      Запись / г.iозначает      длительность      работы,      выполняемой      в

[/]-ю очередь. Так как о = 0, то моменты окончания работ должны удовлстиорять условию

После установления порядка реализации работ их пронумеровывают в соответствии с ним, Тогда квадратные скобки опускаются.

Рассмотрим вопрос о критерии оптимальности перестановочных расписаний. Очевидно, максимальная длительность выполнения всех работ равна сумме их длительностей. Эта величина зависит только от заданных заранее длительностей ч и одинакова для всех п! возможных расписаний. Следовательно, максимальная длительность прохождения работ в качестве критерия непригодна. Непригодны также критерии: максимум или минимум числа работ в системе, максимизация объема содержащейся в системе работы, минимум длительности ожидания и др., так как эти критерии не зависят от порядка следования работ.

Будем считать, что после выполнения работы на машине она оставляет систему. По предположению, все работы поступают в систему одновременно: г; = 0. Длительность прохождения работы в системе равна: Fj=*tj+Wj, где t) — длительность /-и работы; Wj—длительность ожидания работой у начала выполнения. Найдем      среднюю      длительность      пребывания      работ      в      системе:

nv/«»^ анализируется некоторое расписание ([1], [2]..... [«]). Работа [1] выполняется ii^pBOii, следовательно, е^'п] =0. Работа [2] ожидает начала выполнении в течение времени /т —выполнения первой—и т. д. Отсюда имеем:

От выбранного упорядочения для каждого [к] зависит величина №щ, а следовательно, н средняя длительность пребывания работ в системе. Поэтому представляет интерес найти такое расписание, при котором средняя длительность пребывания работ в системе достигает минимума. Подставим значения (2) о (1), получим:

5=-J-V (л-/+!)'[/]■                                                                    (3)

Итак, нужно найти такое расписание, для которого достигается пн'п (3).

Известно, что сумма попарных произведений членов двух числовых последовательностей имеет минимальное значение, если одна из них возрастает, а другая убывает. Так как коэффициенты в (3) (n — j+l) с увеличением / убывают, то средняя длительность пребывания работ достигнет максимума в том случае, когда trn£ ростом / будут возрастать или хотя бы не убывать, т. с. при условии

206

fC1]          fl2}

Рис. 10.1

Сумма же попарных произведений достигает максимального значения, если обе последовательности упорядочены одинаково. Так как коэффициенты (ft—/т + 1) с ростом / убывают, то средняя длительность пребывания работ в системе будет достигать максимума при

U

и

U

Отсюда      утверждение      1:      среднее      время пребывания работ в системе г1 минимально,      если      после      упорядочения длительности работ не убывают; м мально, если после упорядочения длительности работ не возрастают.

Дадим геометрическую интерпретацию этому факту. Каждую работу бул. изображать в виде прямоугольника единичной высоты, длина которого численно равна      длительности      выполняемой      работы.      Так      как общая продолжительность работ постоянна для всех ft! вариантов, то по осп абсцисс отложим

V /=1

'/■

а по осп ординат — число работ п. Площадь фигуры, ограниченной осями координат и        внешней ступенчатой линией, равна сумме длительностей прохождения

1Л"

работ (рис. 10.1). Эта площадь зависит от перестановки прямоугольников следовательно, от расписания.

По утверждению      (1),      она      принимает      минимальное значение, если    г г--      ■.■ убывают      по      длительности выполнения. Заменив каждый прямоугольник ве' ром, равным по длине диагонали этого прямоугольника, любое расписание у. .;• представить в виде последовательности векторов, расположенных так, что :        . одного          совпадает      с      началом          другого.      Площадь      под      такой      векторной        •'.•:. вой будет    минимальна,      если      кривая выпукла вниз    (т. е. вогнутая). Но это возможно только в том случае, если длины векторов расположены в порядке неубывания, т. е. если ^i]<* р]<—<'[п] •

Критерий минимума средней длительности пребывания работ в системе может широко      применяться      для      оптимизации      межоперационных      запасов. Напримс-г если на вход уникального оборудования для обработки поступила партия .".■ стоящих деталей, то с целью минимизации средств, связанных с меж            "      " ними запасами, может быть взят критерий минимума средней длите:.. ■ •■•:' бывання работ в системе. Иногда в качестве критерия оптимальности ра.;. удобно      выбрать      максимум      средней      длительности пребывания работ в с,-. Максимум      средней      длительности      прохождения работ равен минимуму ере. длительности пребывания выполненных работ у машины от момента поступленл t работ в систему      до    завершения последней работы.      Это время разно заштрихованной части прямоугольника, изображенного на рис.    10.1. Эта плещадь достигает      максимального значения      при условии      I'm >Гт >...>/(•„].    Такой    критерий принимают, когда готовая продукция отправляется заказчику партиями, и стремятся минимизировать средства, связанные в сбытовых запасах. Очевидно, если для обработки на    машине детали    могут поступать      поодиночке,      а      после      обработки должны отправляться партией    (технологический комплект), то с целью минимизации    средств,    связанных    в запасах    готовой    продукции, детали на >;:.'■ должны запускаться в порядке невозрастания их длительности.